**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Упоровского муниципального района в 2019 году**

Реализация муниципальных программ Упоровского муниципального района осуществляется в соответствии с требованиями раздела 3 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Упоровского муниципального района от 14.10.2016г № 1816, Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и критериев указанной оценки, утвержденного Постановлением администрации Упоровского муниципального района от 26.10.2009 № 1071.

В 2019 году в Упоровском муниципальном районе осуществлялась реализация 13 муниципальных программ:

1. ***«Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы».***

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы» направлено на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений.

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году предусмотрены средства в сумме 75434,2 тыс.рублей, расходы составили 75161,7 тыс.рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 99,6 %.

По итогам 2019 года по всем показателям результативности выполнение плана составило 104,1 %.

В 2019 году достигнуты все запланированные ожидаемые результаты выполнения мероприятий, соответствующих контрольных событий.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы» составляет 104,5% (Еj), таким образом на основании критериев, утвержденных в п. 11 Порядка, эффективность реализации программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

1. ***«Основные направления развития культуры Упоровского муниципального района на 2019-2021 годы».***

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития культуры Упоровского муниципального района на 2019-2021 годы» направлено на создание сохранение и развитие традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества и обеспечение доступа населения к информационным ресурсам

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 125095,0 тыс.рублей, расходы составили 124923,1 тыс.рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 99,9%.

По всем показателям результативности реализации Программы выполнение плана составило 118%.

В 2019 году достигнуто ­все запланированные ожидаемые результаты выполнения мероприятий, соответствующих контрольных событий.

Эффективность реализации муниципальной программы «Основные направления развития культуры Упоровского муниципального района на 2019-2021 годы» в 2019 году составляет 116,6% (Еj), таким образом на основании критериев, утвержденных в п.11 Порядка, эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

1. ***«Основные направления развития предпринимательства и торговли в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы».***

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития предпринимательства и торговли в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы» направлено на создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства Упоровского муниципального района для увеличения объёма выпуска продукции (работ, услуг), продвижение ее на внутреннем и внешнем рынке.

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 6870,8тыс.рублей, расходы составили 2325,9тыс.рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования по Программе составил 33,9%. Причиной низкого освоения средств явилось предоставление во 2 полугодии гранта в сумме 4 000 тыс.рублей по результатам подведения итогов рейтинга по оценке эффективности органов местного самоуправления по инвестиционной и предпринимательской деятельности за 2018 год.

По итогам 2019 года по всем показателям результативности выполнение плана составило 112,4%.

В 2019 году достигнуты запланированные ожидаемые результаты выполнения мероприятий, соответствующих контрольных событий, по 9 показателям.

Вместе с тем, по следующим показателям результативности отмечено не выполнение запланированных годовых значений:

Показатель “Количество субъектов малого и среднего предпринимательства” выполнен на 93,8 % и составило 391 ед. (план 417ед.). Всего за 2019 год открылось 64 ед., закрылось 88 ед. Количество юридических лиц уменьшилось на 5 ед.;

Показатель «Доля сданных в аренду (пользование) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни» выполнен на 62,5% (план 60,0%, факт 37,5%). Причиной низкого выполнения показателя стало отсутствие спроса на имущество, включенное в Перечень.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году «Основные направления развития предпринимательства и торговли в Упоровском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» составляет 187,2% (Еj), таким образом, на основании критериев, утвержденных в п.11 Порядка, эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

1. ***«Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы».***

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы» направлено на повышение уровня и качества социального обслуживания населения на территории Упоровского муниципального района.

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 33388,3тыс.рублей, расходы составили 32911,8тыс.рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования по Программе составил 98,6 %.

По итогам 2019 года по всем показателям результативности выполнение плана составило 168,3%.

В 2019 году достигнуты запланированные ожидаемые результаты выполнения мероприятий, соответствующих контрольных событий, по 25 показателям.

Вместе с тем, по следующим показателям результативности отмечено не выполнение запланированных годовых значений:

- «Доля семей, снятых с учета БД «группы особого внимания» с положительной динамикой из категории от общего числа семей, состоящих на учете» (план – 35%, факт – 20%, выполнение плана – 57,1%);

- «Охват выездными формами работы населения от общего количества проживающих» (план – 2,5%, факт – 2,3%).

Эффективности реализации муниципальной программы составляет 170,7% (Еj), таким образом на основании критериев, утвержденных в п. 11 Порядка, эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

1. ***«Основные направления развития системы образования в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы».***

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития системы образования в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы» направлено на достижение результатов нового качества образования. Создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры.

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2018 году предусмотрены средства в сумме 396277,8тыс.рублей, расходы составили 392439,0тыс.рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 99 %.

По итогам 2019 года по всем показателям результативности выполнение плана составило 100,3 %.

В 2019 году достигнуты все запланированные ожидаемые результаты выполнения мероприятий, соответствующих контрольных событий.

Эффективность реализации муниципальной программы «Основные направления развития системы образования в Упоровском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» в 2019 году составила 101,0% (Еj), таким образом на основании критериев, утвержденных в п.11 Порядка, реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

1. ***«Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы».***

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы» направлено на укрепление единства российской нации, обеспечение межнационального согласия, обеспечение межконфессионального согласия, обеспечение общественно-политической стабильности в районе.

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 178000,0 рублей, расходы за 2019 год составили 178000,0 рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100%.

По итогам 2019 года по всем показателям результативности реализации Программы выполнение плана составило 100,9 %.

В 2019 году достигнуты все запланированные ожидаемые результаты выполнения мероприятий, соответствующих контрольных событий.

Эффективности реализации муниципальной программы составляет 101,8% (Еj), таким образом на основании критериев, утвержденных в п. 11 Порядка, эффективность реализации программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации программы).

1. ***«Основные направления градостроительной политики и жилищного строительства на 2018-2021 годы».***

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Основные направления градостроительной политики и жилищного строительства на 2018-2021 годы» направлено на создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территорий Упоровского муниципального района в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения.

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году предусмотрены средства в сумме 62375,2 тыс.рублей, расходы составили 61195,1 тыс.рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 98,1 %.

По всем показателям результативности реализации Программы выполнение плана составило 102,6%.

В 2019 году достигнуты все запланированные ожидаемые результаты выполнения мероприятий, соответствующих контрольных событий.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году «Основные направления градостроительной политики и жилищного строительства Упоровского муниципального района в 2018-2021 годах» составляет 103,5% (Еj), таким образом на основании критериев, утвержденных в п. 11 Порядка, эффективность программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации программы).

1. ***«Основные направления развития агропромышленного комплекса Упоровского муниципального района в 2018-2021 годах».***

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития агропромышленного комплекса Упоровского муниципального района» направлено на повышение эффективности и конкурентоспособности многоукладного агропромышленного производства.

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году предусмотрены средства в сумме 4781,6 тыс.рублей, расходы за 2019 год составили 4778,6 рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования за 2019 год составил 99,9 %.

Средний уровень достижения показателя результативности в 2019 году муниципальной программы составляет 97,2%.

Вместе с тем, по следующим показателям результативности отмечено не выполнение запланированных годовых значений:

- удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе (план – 100%, факт – 90,9%, выполнение – 90,9%);

- производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые и зернобобовые культуры (план – 28,4ц/га, факт – 24,7ц/га, выполнение – 87%).

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году «Основные направления развития агропромышленного комплекса Упоровского муниципального района на 2018 – 2021 годы» составляет 96,2% (Еj), таким образом на основании критериев, утвержденных в п. 11 Порядка, можно сделать вывод - реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

1. ***«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Упоровского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы».***

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Упоровского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы» направлено на повышение уровня защиты населения и территории района от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 2671,0 тыс.рублей, расходы за 2019 год составили 2009,4 тыс.рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 75,2%.

По всем показателям результативности реализации Программы выполнение плана составило 99,8%.

В 2019 году достигнуты все запланированные ожидаемые результаты выполнения мероприятий, соответствующих контрольных событий.

Эффективности реализации муниципальной программы составляет 115,1% (Еj), таким образом на основании критериев, утвержденных в п. 11 Порядка, эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

1. ***«Модернизации систем коммунальной инфраструктуры Упоровского муниципального района на 2012-2021 гг.».***

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Упоровского муниципального района на 2012-2021гг.» направлено на повышение экономической и энергетической эффективности, а так же на повышение уровня надежности систем коммунальной инфраструктуры Упоровского муниципального района.

Всего на выполнение мероприятий в 2019 году предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 36318,2 тыс.рублей, расходы составили 33508,0 тыс.рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 92,3 %.

Средний уровень достижения показателя результативности в 2019 году муниципальной программы составляет 86,7%.

В 2019 году достигнуто большинство запланированного ожидаемого результата выполнения мероприятий, соответствующих контрольных событий.

Эффективность реализации муниципальной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Упоровского муниципального района на 2012-2021 гг.» составляет 94% (Еj), таким образом на основании критериев, утвержденных в п.11 Порядка, эффективность реализации программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

1. ***«Устойчивое развитие сельских территорий Упоровского района Тюменской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года».***

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Упоровского района Тюменской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» направлено на улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Упоровского района; содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Упоровского района; активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Упоровского района, в решении вопросов местного значения; формирование в Упоровском районе позитивного отношения к развитию сельских территорий Упоровского района.

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году предусмотрены средства: уточненный план в сумме 10279,0 тыс.рублей, расходы составили 10279,0 тыс.рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования 100%.

По всем показателям результативности реализации Программы выполнение плана составило 175,1%.

В 2019 году достигнуты все запланированные ожидаемые результаты выполнения мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» в 2019 году составила 175,1% (Еj), таким образом на основании критериев, утвержденных в п.11 Порядка, эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

1. ***«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Упоровского района и сельских поселений на 2019-2021 годы»***

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Упоровского района и сельских поселений на 2019-2021 годы» направлено на создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территорий Упоровского муниципального района в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения.

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году предусмотрены средства в сумме 39212,2тыс.рублей, расходы составили 38639,0 тыс.рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 98,5 %.

По всем показателям результативности реализации Программы выполнение плана составило 119,8%.

В 2019 году достигнуты все запланированные ожидаемые результаты выполнения мероприятий, соответствующих контрольных событий.

Вместе с тем, по следующим показателям результативности отмечено не выполнение запланированных годовых значений:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (план – 9,3%, факт – 9,2%, выполнение – 98,92%).

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Упоровского района и сельских поселений на 2019-2021 годы» составляет 117,6% (Еj), таким образом на основании критериев, утвержденных в п. 11 Порядка, реализация программы более высокая по сравнению с запланированной.

1. **«Улучшение условий и охраны труда в Упоровском муниципальном районе на 2018-2021 годы»**

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Упоровском муниципальном районе на 2018-2021 годы» направлено на улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году предусмотрены средства в сумме 67,0 тыс.рублей, расходы за 2019 год составили 67,0 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования за 2019 год составил 100%.

По всем показателям результативности реализации Программы выполнение плана составило 81,2 %.

В 2019 году достигнуты запланированные ожидаемые результаты выполнения мероприятий, соответствующих контрольных событий:

- количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в организациях Упоровского муниципального района (план – 260ед., факт – 334 ед.)

Вместе с тем, по следующим показателям результативности отмечено не выполнение запланированных годовых значений:

- уровень производственного травматизма, в расчете на 1 тыс.работающих (план – 1,3 человека на 1000 тыс.работающих, факт – 0,74 человека на 1000 тыс.работающих, выполнение 56,92%);

- численность обученных по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке (план – 220, факт -128, выполнение на 58,2%).

Эффективность реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Упоровском муниципальном районе на 2018-2021 годы» составила 81,2 % (Еj), таким образом на основании п. 11 Порядка проведения оценки эффективности муниципальной программы, эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной.

***Основными итогами реализации муниципальных программ в 2019 году являются:***

1. Достигнуты запланированные годовые значения по 126 показателям результативности реализации муниципальных программ из 138, что составляет 91,3%. Не достигнуты плановые значения результативности реализации по 4 муниципальных программ:

- «Улучшение условий и охраны труда в Упоровском муниципальном районе на 2018-2021 годы» (средний уровень достижения показателя результативности в 2019 году муниципальной программы составляет 81,2%);

- «Основные направления развития агропромышленного комплекса Упоровского муниципального района» (средний уровень достижения показателя результативности в 2019 году муниципальной программы составляет 97,2%);

- «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Упоровского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы» (средний уровень достижения показателя результативности в 2019 году муниципальной программы составляет 99,8%);

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Упоровского муниципального района на 2012-2021гг.» (средний уровень достижения показателя результативности в 2019 году муниципальной программы составляет 86,7%).

2. Уровень исполнения запланированного объема финансирования муниципальных программ составил от 90% до 100%. В полном объеме освоены средства по 2 программам:

Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы;

Устойчивое развитие сельских территорий Упоровского района Тюменской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года;

«Улучшение условий и охраны труда в Упоровском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

Низкий процент исполнения запланированного объема финансирования отмечен по программе «Основные направления развития предпринимательства и торговли в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы» - 33,8%. Причиной низкого освоения средств явилось предоставление во 2 полугодии гранта в сумме 4 000 тыс.рублей по результатам подведения итогов рейтинга по оценке эффективности органов местного самоуправления по инвестиционной и предпринимательской деятельности за 2018 год.

3. В 2019 году обоснованных жалоб на качество выполнения мероприятий муниципальных программ не поступало.

4. По итогам 2019 года реализация всех муниципальных программ в соответствии с критериями, установленными пунктом 11 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, признана эффективной.

Подробная информация об итогах реализации муниципальных программ Упоровского муниципального района в 2019 году в разрезе каждой муниципальной программы представлена в Приложении.

Приложение

**Информация об итогах реализации программ Упоровского муниципального района в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Уровень исполнения запланированного объема финансирования %, (Сi)** | **Уровень достижения показателя результативности % (Ii)** | **Эффективность расходования бюджетных средств %,**  **(Ri = (Ii/Ci) \*100)** | **Эффективность реализации муниципальной программы в 2019г. %,**  **(Еj = сред. арифм. от всех частных значений Ri)** | **Решение (заключение)** |
| Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы | 99,6 | 104,1 | 104,5 | 104,5 (значение показателя от 90% до 110% - запланированная реализация программы) | Эффективность реализации программы находится на уровне запланированных значений |
| Основные направления развития культуры Упоровского муниципального района на 2019-2021 годы | 99,9 | 118 | 118,1 | 116,6 (значение показателя более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной) | Эффективность реализации программы повысилась по сравнению с изначально запланированной |
| "Основные направления развития предпринимательства и торговли в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы" | 33,8 | 112,4 | 332,5 | 187,2 (значение показателя более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной) | Эффективность реализации программы повысилась по сравнению с изначально запланированной |
| Основные направления развития системы образования в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 | 99,0 | 100,3 | 101,2 | 101,2 (значение показателя от 90% до 110% - запланированная реализация программы) | Эффективность реализации программы находится на уровне запланированных значений |
| Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы | 98,6 | 168,3 | 170,7 | 170,7 (значение показателя более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной) | Эффективность реализации программы повысилась по сравнению с изначально запланированной |
| Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Упоровском муниципальном районе на 2019-2021 годы | 100 | 100,9 | 100,9 | 101,8 (значение показателя от 90% до 110% - запланированная реализация программы) | Эффективность реализации программы находится на уровне запланированных значений |
| Основные направления градостроительной политики и жилищного строительства на 2018-2021 годы | 98,1 | 102,6 | 104,6 | 103,5 (значение показателя от 90% до 110% - запланированная реализация программы) | Эффективность реализации программы находится на уровне запланированных значений |
| Основные направления развития агропромышленного комплекса Упоровского муниципального района на 2018-2021 годы | 99,9 | 97,2 | 97,3 | 96,2 (значение показателя от 90% до 110% - запланированная реализация программы) | Эффективность реализации программы находится на уровне запланированных значений |
| "Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Упоровского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы" | 75,2 | 99,8 | 132,7 | 115,1 (значение показателя более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной) | Эффективность реализации программы повысилась по сравнению с изначально запланированной |
| Модернизации систем коммунальной инфраструктуры Упоровского муниципального района  на 2012-2021гг. | 92,3 | 86,7 | 94,0 | 94,0 (значение показателя от 90% до 110% - запланированная реализация программы) | Эффективность реализации программы находится на уровне запланированных значений |
| Устойчивое развитие сельских территорий Упоровского района Тюменской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года | 100 | 175,1 | 175,1 | 175,1 (значение показателя более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной) | Эффективность реализации программы повысилась по сравнению с изначально запланированными показателями |
| Улучшение условий и охраны труда в Упоровском муниципальном районе на 2018-2021 годы | 100 | 81,2 | 81,2 | 81,2 (значение показателя до 90% - эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной) | Эффективность реализации программы снизилась по сравнению с изначально запланированными значениями |
| **«**Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Упоровского района и сельских поселений на 2019-2021 годы» | 98,5 | 119,8 | 121,6 | 117,6 (значение показателя более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной) | Эффективность реализации программы повысилась по сравнению с изначально запланированными показателями |